## シートの使い方
オリジナルアプリ設計書の使用準備
ファイル名に「※編集不可/コピー必須」と記載のとおり、
このファイルはSAMURAIの共有ドライブ上で受講生様に共有するためのファイルです。
そのため、閲覧権限しか付与していないため、そのまま編集しようとしてもできません。
ご利用いただくには、この共有用ファイルをコピーしてからご利用いただきます。
以下のように「ファイル > コピーを作成」を選択して、マイドライブにコピーを保存してください。
ワークシートが使用できない場合
以下のような場合、編集できないことがあります。ご注意ください。
・マイドライブにコピーを作成できていない
・このファイルを直接編集しようとしている
どうしても解決できない場合、Q&Aでお問い合わせください。

## 01スケジュール
工程 | 開始日 | 終了日 | 期間 | 目安期間 | 進捗 | time axis 2024-09-10 to 2024-12-18
 | time axis 2024-09-10 to 2024-12-18
企画書（Lean Canvas） | 2024-09-10 | 2024-09-16 | 7 | 7
機能一覧表 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 7 | 7
画面設計書 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 7 | 7
ER図 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 7 | 7
コーディング | 2024-10-08 | 2024-11-30 | 54 | 47
テスト | 2024-12-01 | 2024-12-10 | 10 | 10
リリース | 2024-12-11 | 2024-12-15 | 5 | 5
0
0
合計日数 |  |  | 97 | 90
オリジナルサービス開発 開始日 | 2024-09-10

## 02企画書（Lean Canvas）
項目 | 説明 | ※以下入力するとcanvasが完成します。
Customer Segment（カスタマーセグメント） | サービスを利用するユーザーは誰か | チーム員
Problem（課題） | 想定しているユーザーが抱えている課題は何か | ホワイトボードでの出社、行動予定管理
Unique Value Proposition（独自の価値提案） | そのサービスが提供できる価値は何か？ | 出先での予定変更、管理者の管理簡素化
Solution（ソリューション） | 課題に対して価値を生かしたソリューションは何か？ | 報告・管理のデジタル化
Channel（チャネル） | ユーザーに届けるためのルートや方法は？ | 社内共有
Revenue Stream（収益の流れ） | 収益化の方法、収益化できるポイントは？ | 社内効率化のため、不問
Cost Structure（コスト構造） | バリューを提供するためのコスト（原価）はどのくらい？ | ー
Unfair Advantage（圧倒的な優位性） | 強みは何か？他社や他のアプリには真似できないポイントは？ | ー
Key Metrics（主要指標） | 成功を評価するための指標は何か？ | ホワイトボードの廃止、別チームへの展開
Lean Canvas
Problem（課題） | Solution（ソリューション） | Unique Value Proposition（独自の価値提案） |  | Unfair Advantage（圧倒的な優位性） | Customer Segment（カスタマーセグメント）
ホワイトボードでの出社、行動予定管理 | 報告・管理のデジタル化 | 出先での予定変更、管理者の管理簡素化 |  | ー | チーム員
| Key Metrics（主要指標） |  |  | Channel（チャネル）
| ホワイトボードの廃止、別チームへの展開 |  |  | 社内共有
Cost Structure（コスト構造） |  |  | Revenue Stream（収益の流れ）
ー |  |  | 社内効率化のため、不問

## 03機能一覧表
No | 属性 | 機能 |  | 補足
|  | 大項目 | 小項目
一般ユーザー

## 04画面設計図
利用するアプリケーション | Googleスライド
成果物サンプル | https://docs.google.com/presentation/d/1UrYuVB8c-FKZVPkG4heHEHDutmACyKewEiHAASe0qg4/edit#slide=id.g5a3e0d9de0_0_58
画面設計のチェックリスト | 自己評価 | ピアレビュー | コメント
ターゲットユーザーが明確になっているか？
ユーザーのニーズを満たしているか？
情報に優先順位をつけているか？
情報を盛り込み過ぎていないか？
ひと目で意味がわかるか？
操作性は簡単か？
デフォルト値がある場合は有用なものか？
ユーザーに現在のステータスを知らせているか？
想定しているデバイスで使いやすいか？
関連性の高いコンテンツは近接しているか？
テキストや画像は整列されているか？
優先度の高い情報はコントラストを強めているか？
反復させて全体の統一感を出しているか？

## 05ER図
ER図 |  | 以下の図をコピペして作成してください。
項目 | 内容 |  | Chat_member
エンティティ | どんな情報を扱うのか |  | id | ＊
アトリビュート | その情報はどんな属性を持っているのか |  | user_id
リレーション | エンティティ同士の関係性 | 1 | chat_room_id
カーディナリティ | 何対何の関係なのか
ER図

## ポートフォリオ
↓ポートフォリオ

## 画面構造
①ログイン画面
②報告画面
③表示画面
④管理者用画面（承認画面）
⑤ステータス変更画面
⑥新規登録画面
ID
パスワード
ログイン
Ver.1.1.1
新規登録
ログアウト
本日の予定
AM
PM
✓
固定メンバー反映
反映メンバー選択
ｖ
ｖ
ｖ
ｖ
ｖ
登録
休暇申請
ｖ
ｖ
休暇種別
日付
申請
報告
一覧
承認

## 選択リスト (hidden)
進捗 | 属性 | ユーザ大項目 | ユーザー小項目 | 管理者大項目 | 管理者小項目
実行中 | 一般ユーザー | 商品紹介 | 商品一覧ページ | 認証機能 | パスワード認証機能
レビュー待ち | 管理者 | 商品注文 | 商品サムネイル表示 | TOPページ | 管理者登録
完了 |  | Myページ | 一覧並び替え機能 | 基本情報設定 | 集計情報簡易表示
凍結 |  |  | 商品詳細ページ | 商品管理 | SHOPマスタ
|  |  | 商品ステータス | 顧客管理 | 消費税計算方法設定
|  |  | 在庫終了ステータス | 受注管理 | 配送料無料条件設定
|  |  | ユーザレビュー（テキスト評価） | 売上げ集計 | 特定商取引に関する法律
|  |  | ユーザレビュー（★評価） | メルマガ配信 | 配送業者/配送料/配送時間設定
|  |  | 商品お気に入り登録 | コンテンツ管理 | 支払い方法/手数料設定
|  |  | ショッピングカート機能 | デザイン管理 | 支払い方法利用条件設定
|  |  | 非会員購入機能 | システム設定 | 会員規約設定
|  |  | お届け先入力機能（単一） |  | ポイント設定
|  |  | お届け先入力機能（複数） |  | 各種メールテンプレート登録
|  |  | 配送時間指定 |  | SEO管理
|  |  | 決済機能 |  | 定休日設定
|  |  | ポイント購入機能 |  | 商品検索/一覧
|  |  | 購入前見積表示 |  | 商品情報CSV出力
|  |  | 送料計算 |  | 商品情報CSV登録
|  |  | 発注確認モーダルウィンドウ |  | 商品登録/編集機能
|  |  | 注文処理 |  | 商品画像登録
|  |  | 会員登録機能 |  | 在庫情報登録
|  |  | ログイン機能 |  | 販売制限
|  |  | 会員情報編集 |  | 関連商品手動登録/編集
|  |  | 注文履歴一覧表示 |  | 規格登録
|  |  | 注文詳細確認機能 |  | カテゴリ登録/編集
|  |  | お届け先編集機能（単一） |  | カテゴリ情報CSV出力
|  |  | お届け先編集機能（複数） |  | 商品並び替え
|  |  | お気に入り商品一覧 |  | 商品レビュー管理
|  |  | 退会 |  | 複数カテゴリ
|  |  | メールマガジン解除/変更 |  | 商品キーワード検索項目登録
トラックバック管理
顧客情報検索/一覧
顧客情報CSV出力
顧客情報編集
会員登録仮登録完了メール再送
受注情報検索/一覧
受注情報CSV出力
新規受注情報登録
受注情報編集
対応状況設定
各種メール送信
納品書PDF出力
対応状況一括変更
期間別集計
商品別集計
年齢別集計
職業別集計
会員別集計
メルマガ配信検索/配信予約
HTMLメルマガテンプレート作成
TEXTメルマガテンプレート作成
配信履歴
新着情報管理
オススメ管理
キャンペーン管理
ファイル管理
CSV出力項目設定
レイアウト編集
ブロック編集
ヘッダー･フッター編集
CSS編集
テンプレート設定
メンバー管理